⚽  AUTOSOCCER

Atividade 05 — Planning Poker, Scrum e Kanban

Lucas Bruno e Silva

Lucas Stopinski da Silva

Pedro Henrique Silva Guligurski

Desenvolvimento Ágil de Software

Pontifícia Universidade Católica do Paraná — PUCPR

Curitiba, Junho de 2026

1. Planning Poker

O Planning Poker é uma técnica ágil de estimativa colaborativa baseada no consenso da equipe. Cada integrante recebe um baralho com a sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 pontos) e vota de forma independente na complexidade de cada requisito funcional — evitando o viés de âncoragem. Quando os votos divergem, ocorre uma discussão breve antes de um novo voto até o consenso.

A equipe AutoSoccer realizou a sessão de Planning Poker utilizando os 14 requisitos funcionais definidos no Levantamento de Requisitos do projeto. Os participantes foram: Lucas Stopinski da Silva (LS), Lucas Bruno e Silva (LB) e Pedro Henrique Silva Guligurski (PH).

1.1 Tabela de Estimativas por Requisito

| ID | Requisito Funcional | L. Stop. | L. Bruno | P. Henr. | Consenso | Justificativa do Consenso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF001 | Cadastro de Usuários | 3 | 2 | 3 | ★ 3 | Lucas B estimou 2 vendo apenas o formulário. Após LS e PH explicarem hash bcrypt e validações backend, o grupo concordou com 3. |
| RF002 | Gerenc. de Perfil | 3 | 3 | 2 | ★ 3 | PH estimou 2 focando só no CRUD. LS e LB destacaram os estados de edição e feedback visual; grupo ajustou para 3. |
| RF003 | Autenticação | 5 | 3 | 5 | ★ 5 | LB estimou 3 pelo formulário. PH detalhou geração de JWT, middleware de rotas e refresh token; grupo ajustou para 5. |
| RF004 | Pontuação de Usuário | 5 | 5 | 8 | ★ 5 | PH estimou 8 para ranking robusto. O grupo definiu MVP com contagem simples de troféus, reduzindo para 5. |
| RF005 | Jogar como Convidado | 3 | 2 | 3 | ★ 3 | LB estimou 2 por parecer simples. PH explicou a sessão temporária no servidor e expiração de dados; consenso em 3. |
| RF006 | Multiplayer Assíncrono | 8 | 13 | 8 | ★ 8 | LB estimou 13 imaginando tempo real. Ao esclarecer que são replays de dados históricos, PH e LS reduziram; consenso em 8. |
| RF007 | Criação de Equipes | 8 | 8 | 5 | ★ 8 | PH estimou 5 pelo modelo de dados. LS e LB destacaram regras de formação e validações posicionais; consenso em 8. |
| RF008 | Formação Pré-determinada | 5 | 8 | 3 | ★ 5 | PH estimou 3 pelo modelo. LB estimou 8 pelo drag-and-drop. Grupo acordou 5 para formações clicáveis sem arrastar na Sprint 2. |
| RF009 | Mercado de Atletas | 8 | 13 | 8 | ★ 8 | LB estimou 13 por cards animados. O grupo definiu 8 para MVP funcional: listagem, compra e refresh sem animações elaboradas. |
| RF010 | Moedas em Jogo | 5 | 3 | 5 | ★ 5 | LB estimou 3 pela exibição do saldo. PH e LS explicaram transações server-side e consistência do saldo; consenso em 5. |
| RF011 | Armazenamento de Equipe | 3 | 2 | 3 | ★ 3 | LB estimou 2 por ser persistência simples. PH explicou snapshots por rodada para suportar histórico; consenso em 3. |
| RF012 | Partidas | 13 | 13 | 13 | ★ 13 | Consenso imediato em 13. Lógica de estado complexa: múltiplas rodadas, fases de preparação, integração com combate e persistência. |
| RF013 | Atletas | 8 | 5 | 8 | ★ 8 | LB estimou 5 pelos cards. LS e PH detalharam o modelo ATK/VEL/DEF, habilidades passivas e balanceamento; consenso em 8. |
| RF014 | Itens | 8 | 5 | 13 | ★ 8 | PH estimou 13 por stacking e itens especiais. LB estimou 5 pela UI simples. Grupo acordou 8 para itens básicos no MVP. |

1.2 Complexidade, Story Points e Sprint Destino

| ID | Requisito Funcional | Complexidade | Story Pts | Tempo Est. | Sprint Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF001 | Cadastro de Usuários | Baixa | 3 SP | 8h | Sprint 1 |
| RF002 | Gerenc. de Perfil | Baixa | 3 SP | 8h | Sprint 1 |
| RF003 | Autenticação | Média | 5 SP | 12h | Sprint 1 |
| RF004 | Pontuação de Usuário | Média | 5 SP | 12h | Sprint 4 |
| RF005 | Jogar como Convidado | Baixa | 3 SP | 8h | Sprint 4 |
| RF006 | Multiplayer Assíncrono | Alta | 8 SP | 24h | Sprint 4 |
| RF007 | Criação de Equipes | Alta | 8 SP | 20h | Sprint 2 |
| RF008 | Formação Pré-determinada | Média | 5 SP | 14h | Sprint 2 |
| RF009 | Mercado de Atletas | Alta | 8 SP | 20h | Sprint 1 |
| RF010 | Moedas em Jogo | Média | 5 SP | 12h | Sprint 2 |
| RF011 | Armazenamento de Equipe | Baixa | 3 SP | 8h | Sprint 2 |
| RF012 | Partidas | Muito Alta | 13 SP | 36h | Sprint 3 |
| RF013 | Atletas | Alta | 8 SP | 20h | Sprint 2 |
| RF014 | Itens | Alta | 8 SP | 20h | Sprint 4 |

Total geral: 85 Story Points distribuídos em 4 sprints   |   Velocidade média estimada: ~21 SP/sprint

2. Scrum

O Scrum é um framework ágil iterativo e incremental. O projeto AutoSoccer foi organizado em um Product Backlog priorizado, dividido em 4 Sprints, com reuniões diárias (Daily Scrum), revisão e retrospectiva ao final de cada sprint.

2.1 Product Backlog — Prioridades

O Product Backlog lista todas as histórias de usuário ordenadas por valor de negócio e dependências técnicas. A prioridade Alta indica requisitos do MVP; Média e Baixa são incrementos pós-MVP.

| ID | História de Usuário | Prioridade | SP | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF001 | Como usuário/jogador, quero: Permitir cadastro com nome de usuário, e-mail e senha | Alta | 3 SP | Sprint 1 | Pendente |
| RF003 | Como usuário/jogador, quero: Login via e-mail/senha com JWT e proteção de rotas | Alta | 5 SP | Sprint 1 | Pendente |
| RF007 | Como usuário/jogador, quero: Montar equipe com 6 atletas em organização pré-determinada | Alta | 8 SP | Sprint 2 | Pendente |
| RF008 | Como usuário/jogador, quero: Fornecer formações pré-definidas com posicionamento visual | Alta | 5 SP | Sprint 2 | Pendente |
| RF009 | Como usuário/jogador, quero: Mercado com refresh automático e compra por moedas | Alta | 8 SP | Sprint 1 | Pendente |
| RF010 | Como usuário/jogador, quero: Economia: ganhar moedas por rodada e gastar no mercado | Alta | 5 SP | Sprint 2 | Pendente |
| RF011 | Como usuário/jogador, quero: Salvar snapshot da equipe a cada rodada da partida | Alta | 3 SP | Sprint 2 | Pendente |
| RF012 | Como usuário/jogador, quero: Partidas compostas por múltiplas rodadas com fases de preparação | Alta | 13 SP | Sprint 3 | Pendente |
| RF013 | Como usuário/jogador, quero: Atletas com atributos (ATK/VEL/DEF) e habilidades passivas | Alta | 8 SP | Sprint 2 | Pendente |
| RF002 | Como usuário/jogador, quero: Permitir visualização e edição dos dados cadastrados | Média | 3 SP | Sprint 1 | Pendente |
| RF004 | Como usuário/jogador, quero: Contabilizar troféus por vitória para ranking geral | Média | 5 SP | Sprint 4 | Pendente |
| RF005 | Como usuário/jogador, quero: Permitir partidas sem conta, sem persistência de troféus | Baixa | 3 SP | Sprint 4 | Pendente |
| RF006 | Como usuário/jogador, quero: Oponentes são 'fantasmas' (replays) de outros jogadores | Baixa | 8 SP | Sprint 4 | Pendente |
| RF014 | Como usuário/jogador, quero: Itens compráveis que melhoram atributos/habilidades dos atletas | Baixa | 8 SP | Sprint 4 | Pendente |

2.2 Sprint Backlog

Sprint 1 — Autenticação + Mercado + UI Base  |  19 – 30 de Maio de 2026  |  19 SP planejados

| ID | Tarefa | Responsável | Horas Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Configuração do ambiente, Docker Compose e repositórios | Todos | 6h | ✅ Concluído |
| T02 | RF001 — Backend: endpoint de cadastro + hash bcrypt | P. Henrique / L. Stopinski | 6h | ✅ Concluído |
| T03 | RF001 — Frontend: tela de cadastro (HTML/CSS/validação) | L. Bruno | 2h | ✅ Concluído |
| T04 | RF003 — Backend: autenticação JWT + middleware de rotas | P. Henrique / L. Stopinski | 10h | ✅ Concluído |
| T05 | RF003 — Frontend: tela de login + proteção de rotas | L. Bruno | 2h | ✅ Concluído |
| T06 | RF002 — Backend: CRUD de perfil de usuário | P. Henrique | 4h | ✅ Concluído |
| T07 | RF002 — Frontend: tela de perfil (visualizar e editar) | L. Bruno | 4h | ✅ Concluído |
| T08 | RF009 — Backend: seed de atletas + endpoints do mercado | L. Stopinski / P. Henrique | 12h | ✅ Concluído |
| T09 | RF009 — Frontend: tela do mercado com cards de atletas | L. Bruno | 10h | ✅ Concluído |
| T10 | Testes de integração end-to-end e revisão de código | Todos | 6h | ✅ Concluído |

Total Sprint 1: 62 horas estimadas  |  62 horas realizadas  |  Status: ✅ Concluída

Sprint 2 — Campo Tático + Drag-and-Drop + Moedas  |  02 – 13 de Junho de 2026  |  29 SP planejados

| ID | Tarefa | Responsável | Horas Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T11 | RF013 — Modelagem: atributos ATK/VEL/DEF no modelo Athlete | P. Henrique | 6h | ✅ Concluído |
| T12 | RF007 — Backend: CRUD de equipe e regras de formação | L. Stopinski / P. Henrique | 14h | ✅ Concluído |
| T13 | RF008 — Frontend: campo tático 3×3 (grid visual e lógica) | L. Bruno / L. Stopinski | 10h | ✅ Concluído |
| T14 | RF008 — Frontend: seletor de formações pré-definidas | L. Bruno | 6h | ✅ Concluído |
| T15 | RF008 — Frontend: drag-and-drop de atletas no campo | L. Bruno | 8h | ✅ Concluído |
| T16 | RF010 — Backend: sistema de moedas e transações | P. Henrique | 10h | ✅ Concluído |
| T17 | RF010 — Frontend: exibição de saldo e histórico de transações | L. Bruno | 4h | 🔄 Em andamento |
| T18 | RF011 — Backend: snapshot de equipe por rodada | P. Henrique | 6h | 🔄 Em andamento |
| T19 | RF013 — Backend: endpoints de atletas com atributos | L. Stopinski | 8h | ✅ Concluído |
| T20 | Testes de integração (Sprint 2) | Todos | 8h | 📋 Planejado |

Total Sprint 2: 80 horas estimadas  |  Status: 🔄 Em andamento

Sprint 3 — Combate Automatizado + Tela de Resultado  |  16 – 27 de Junho de 2026  |  13 SP planejados

| ID | Tarefa | Responsável | Horas Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T21 | RF012 — Regras de negócio do combate (RN001–RN013) | L. Stopinski / P. Henrique | 16h | 📋 Planejado |
| T22 | RF012 — Motor de combate: turnos, movimentação e gol | P. Henrique | 14h | 📋 Planejado |
| T23 | RF012 — Backend: endpoints de partida e gerenciamento de rodadas | L. Stopinski / P. Henrique | 10h | 📋 Planejado |
| T24 | RF012 — Frontend: tela de batalha (visualização em tempo real) | L. Bruno / L. Stopinski | 14h | 📋 Planejado |
| T25 | RF012 — Frontend: tela de resultado da partida | L. Bruno | 6h | 📋 Planejado |
| T26 | Testes de integração (Sprint 3) | Todos | 6h | 📋 Planejado |

Total Sprint 3: 66 horas estimadas  |  Status: 📋 Planejada

Sprint 4 — Polimento + Ranking + Responsividade + Deploy  |  30 de Junho – 06 de Julho de 2026  |  24 SP planejados

| ID | Tarefa | Responsável | Horas Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T27 | RF004 — Sistema de troféus e página de ranking global | L. Stopinski | 10h | 📋 Planejado |
| T28 | RF005 — Modo convidado (sessão temporária sem persistência) | P. Henrique | 8h | 📋 Planejado |
| T29 | RF006 — Multiplayer assíncrono: salvar e usar 'fantasmas' | L. Stopinski / P. Henrique | 20h | 📋 Planejado |
| T30 | RF014 — Sistema de itens básico (compra e aplicação de efeitos) | Todos | 16h | 📋 Planejado |
| T31 | Responsividade mobile-first (RNF013) | L. Bruno | 10h | 📋 Planejado |
| T32 | Testes com 10 usuários e correções identificadas | Todos | 12h | 📋 Planejado |
| T33 | Deploy final (Vercel + PostgreSQL) e documentação técnica | Todos | 8h | 📋 Planejado |

Total Sprint 4: 84 horas estimadas  |  Status: 📋 Planejada

Total Geral do Projeto: 292 horas estimadas  |  85 Story Points  |  ~7 semanas

2.3 Front-end da Sprint 1 — Protótipos HTML

O front-end da Sprint 1 foi desenvolvido em HTML5, CSS3 e JavaScript puro, sem dependências externas, para garantir portabilidade e demonstrar o layout das funcionalidades de autenticação e mercado. Os arquivos estão na pasta sprint1/ junto a este documento.

| Arquivo | RF | Conteúdo / Funcionalidade Demonstrada |
| --- | --- | --- |
| login.html | RF003 | Tela de login com formulário de e-mail e senha, opção de 'Lembrar de mim', link para recuperação de senha e acesso como Convidado. |
| cadastro.html | RF001 | Tela de cadastro com validação de nome de usuário (mín. 3 chars), e-mail, senha com medidor de força e confirmação. Aceitação de termos. |
| mercado.html | RF009 | Tela principal do mercado: grid de 8 atletas com atributos ATK/VEL/DEF, filtros por posição, barra de busca, sistema de compra com moedas e painel 'Meu Time'. |
| perfil.html | RF002 | Tela de perfil com banner do jogador, estatísticas (troféus, vitórias, taxa), formulário de edição e histórico das últimas partidas. |

2.4 Reuniões Diárias — Daily Scrums

Cada Daily Scrum tem duração máxima de 15 minutos. Cada integrante responde: (1) O que fiz ontem? (2) O que farei hoje? (3) Há algum impedimento? As reuniões abaixo são referentes à Sprint 1.

Daily Scrum — 19 de Maio de 2026 — Sprint 1, Dia 1

| Integrante | O que fiz ontem? | O que farei hoje? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| L. Stopinski | (1º dia de sprint) Revisei todos os RF e participei do planning poker | Configuro o ambiente Docker + repositórios front e back | Nenhum |
| L. Bruno | (1º dia de sprint) Defini wireframes das telas de login e cadastro | Inicio HTML/CSS das telas de autenticação seguindo o guia de estilo | Aguardando confirmação da paleta de cores com o grupo |
| P. Henrique | (1º dia de sprint) Modelei as entidades User e Athlete no Sequelize | Crio as migrations, seeds iniciais com 20 atletas e configuro o PostgreSQL | Nenhum |

Daily Scrum — 23 de Maio de 2026 — Sprint 1, Dia 5

| Integrante | O que fiz ontem? | O que farei hoje? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| L. Stopinski | Finalizei o endpoint de registro com validação e hash bcrypt | Implemento o endpoint de login e a geração do token JWT | Nenhum |
| L. Bruno | Conclui telas de login e cadastro responsivas | Inicio o frontend do mercado (grid de cards de atletas) | Conflito de CSS no componente de card — investigando |
| P. Henrique | Criei migrations e seed com 20 atletas distintos | Implemento endpoint de refresh do mercado e compra de atleta | Conflito de versão Sequelize com PostgreSQL 15 — resolvendo |

Daily Scrum — 30 de Maio de 2026 — Sprint 1, Dia 10 (último dia)

| Integrante | O que fiz ontem? | O que farei hoje? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| L. Stopinski | Integrei auth JWT ao frontend e testei todas as rotas protegidas | Revisão de código (PRs) + suporte ao frontend do mercado | Nenhum |
| L. Bruno | Concluí frontend do mercado com cards e filtros por posição | Ajustes finais de responsividade mobile e preparação da demo | Comportamento de hover inconsistente no Safari — workaround aplicado |
| P. Henrique | Resolvi conflito Sequelize; endpoint de compra funcionando | Documentação da API (Swagger) e testes finais de integração | Nenhum |

2.5 Revisão de Sprint (Sprint Review)

A Sprint Review da Sprint 1 foi realizada em 30 de Maio de 2026, com demonstração ao professor (stakeholder). A equipe apresentou as funcionalidades entregues e coletou feedback para o backlog.

| Funcionalidade Planejada | Entregue? | Demonstração | Feedback Recebido |
| --- | --- | --- | --- |
| RF001 — Cadastro de Usuários | ✅ Sim | Formulário com validação, hash bcrypt confirmado via banco | Adicionar mensagem de boas-vindas após o cadastro |
| RF003 — Autenticação JWT | ✅ Sim | Login, geração de token e rotas protegidas demonstrados | Adicionar feedback visual de erro no login incorreto |
| RF002 — Gerenc. de Perfil | ✅ Sim | Visualização e edição de nome/e-mail funcionando | Incluir avatar/foto de perfil em sprints futuras |
| RF009 — Mercado de Atletas | ✅ Sim | Listagem de 8 atletas, compra deduzindo moedas, filtros ativos | Melhorar layout mobile do grid de atletas |

Resultado da Review: Sprint 1 aceita com sucesso. Todos os 4 requisitos planejados foram entregues e validados. Feedbacks registrados no backlog para refinamento.

2.6 Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective)

A retrospectiva foi realizada logo após a Sprint Review, em 30 de Maio de 2026. O facilitador foi Lucas Stopinski. A equipe utilizou o formato "Start/Stop/Continue" adaptado em três colunas.

| ✅ O que foi bem (Continue) | ⚠️ O que pode melhorar (Stop) | 🚀 Ações (Start) |
| --- | --- | --- |
| Divisão clara de tarefas (front / back / infra) Code reviews via Pull Request antes do merge Comunicação ativa pelo WhatsApp e reuniões diárias rápidas Ambiente Docker configurado no 1º dia funcionou bem Todos os RFs da sprint foram entregues dentro do prazo | Estimativas de integração foram subestimadas (ex: T04 levou 2h a mais) Conflito de versão Sequelize causou bloqueio de 1 dia (PH) Falta de testes automatizados: tudo foi manual PR aberto tarde (T09) dificultou revisão antes da demo | Reservar 20% do tempo por sprint como buffer de integração Fixar versões das dependências no package.json antes de iniciar Configurar pipeline de CI (GitHub Actions) para rodar testes básicos Criar PR com pelo menos 1 dia de antecedência ao final da sprint |

3. Kanban

O quadro Kanban é utilizado em paralelo ao Scrum para visualizar o fluxo de trabalho em tempo real. Ele permite identificar gargalos e controlar o WIP (Work In Progress — trabalho em andamento). O AutoSoccer utiliza 5 colunas, cada uma com limite de WIP definido.

| Coluna | Descrição | Limite WIP |
| --- | --- | --- |
| 📋 Backlog | Requisitos priorizados aguardando análise | Sem limite |
| 🔍 Análise | Requisito sendo detalhado/refinado pela equipe | 3 itens |
| ⚙️ Desenvolvimento | Tarefa em implementação ativa | 4 itens |
| 🧪 Teste | Funcionalidade implementada, aguardando validação | 3 itens |
| ✅ Pronto | Funcionalidade entregue, testada e aceita | Sem limite |

3.2 Quadro Kanban — Estado Atual (Início da Sprint 2 — 09/06/2026)

O quadro abaixo representa o estado do projeto no momento da elaboração deste documento (durante a Sprint 2). Os itens em verde já foram entregues; em amarelo, estão em desenvolvimento; em cinza, estão planejados.

| 📋 Backlog | 🔍 Análise | ⚙️ Desenvolvimento | 🧪 Teste | ✅ Pronto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF012 — Partidas | RF011 — Arm. de Equipe | RF007 — Criação de Equipes | RF010 — Moedas em Jogo | RF001 — Cadastro |
| RF004 — Pontuação |  | RF008 — Formações |  | RF002 — Perfil |
| RF005 — Convidado |  | RF013 — Atletas (ATK/VEL/DEF) |  | RF003 — Autenticação |
| RF006 — Multiplayer |  |  |  | RF009 — Mercado |
| RF014 — Itens |  |  |  |  |

3.3 Métricas do Kanban

| Métrica | Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Total de itens no quadro | 14 RF | Todos os requisitos funcionais mapeados |
| Itens no Backlog | 5 itens | Sprints 4+ (pós-MVP inicial) |
| Itens em Análise | 1 item | RF011 sendo refinado para Sprint 2 |
| Itens em Desenvolvimento | 3 itens | Dentro do WIP limite de 4 — saudável |
| Itens em Teste | 1 item | RF010 (moedas): testando consistência do saldo |
| Itens Prontos | 4 itens | RF001, RF002, RF003, RF009 — Sprint 1 completa |
| Lead Time médio (Sprint 1) | 5,5 dias | Tempo médio do Backlog até Pronto |
| Cycle Time médio (Sprint 1) | 3,2 dias | Tempo médio em Desenvolvimento até Pronto |
| Taxa de conclusão | 28,5% (4/14) | Percentual de RF entregues até o momento |